УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| 29.03.2021 | г. Тамбов | №724 |
| --- | --- | --- |

- О реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине»

В целях создания условий, обеспечивающих эффективное развитие дворового спорта, содействия увеличению охвата детей, занимающихся физической культурой и спортом, ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить региональный проект «Развитие дворового спорта на Тамбовщине» (далее – Проект, приложение № 1).

- Утвердить состав организационного комитета Проекта (приложение № 2).

- Определить координатором Проекта Тамбовское областное государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (Трапезников).

- Директору Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (Трапезников) обеспечить организационно-информационное, методическое и экспертно-консультационное сопровождение Проекта.

- Приступить к реализации Проекта с апреля 2021 года.

- Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие обучающихся и педагогов в реализации мероприятий Проекта в соответствии с примерным планом реализации (приложение №3).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                              Т.П. Котельникова

| Начальник отдела дополнительного образования и воспитания __________________ Трунов Д.В. |  |
| --- | --- |
|  | Расчет рассылки: 1. Трунову Д.В. – 1 экз. 2. Трапезникову А.А. – 1 экз. 3. МОУО (городов, районов области) – эл. почтой |

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО приказом управления образования и науки Тамбовской области от __________№ ______ |
| --- | --- |

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«РАЗВИТИЕ ДВОРОВОГО СПОРТА НА ТАМБОВЩИНЕ»

Тамбов – 2021

- Паспорт проекта

| Название проекта | Региональный проект «Развитие дворового спорта на Тамбовщине» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Управление образования и науки Тамбовской области |
| Разработчик проекта | Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» |
| Цели проекта | Пропаганда здорового образа жизни; укрепление здоровья посредством развития устойчивого интереса у детей и подростков школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время |
| Задачи проекта | Увеличение численности детей и подростков, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных мероприятиями физкультурно-спортивной направленности во внеурочное время; организация регулярных физкультурно-спортивных мероприятий на школьных и дворовых спортивных площадках; профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних |
| Партнеры проекта | Управление образования и науки Тамбовской области; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; организации дополнительного образования детей; общеобразовательные организации; школьные спортивные клубы |
| Адресат проекта | Дети и подростки школьного возраста |
| Срок реализации проекта | 3 года |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | Сплочение детского коллектива; увеличение численности детей и подростков, охваченных мероприятиями физкультурно-спортивной направленности; устойчивое формирование у детей и подростков школьного возраста представлений о спортивном досуге на придворовой территории и на школьных спортивных площадках; повышение уровня физического развития, в том числе развития ловкости, быстроты, выносливости и двигательной активности; снижение уровня заболеваемости и укрепление здоровья при помощи подвижных игр; профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни |
| Контроль за реализацией проекта | Управление образования и науки Тамбовской области; Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» |

Актуальность Проекта

Спорт является важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий гармоничного развития детей и подростков независимо от места жительства и социально-экономического статуса.

Дворовый спорт является действенным механизмом социализации подрастающего поколения. Двор, в этом случае, выступает как среда жизнедеятельности, пространство социализации и место проведения спортивно-оздоровительных мероприятий.

Развитие дворового спорта позволяет сформировать у детей потребность в физически активном образе жизни, что естественным образом значительно улучшает показатели здоровья молодого поколения, а также, отвлекает их от асоциальных проявлений.

В настоящее время приходится признать, что игры постепенно уходят из наших дворов, а вместе с ними общение, взаимопонимание и дружба.

С появлением мощной индустрии компьютерных игр, дети практически перестали играть и даже не знают о существовании таких игр, как салки, казаки-разбойники, лапта и др. А ведь игра для ребенка–это жизненная необходимость и условие для его развития.

Дворовые игры, дворовый спорт, это не просто развлечение, но ещё и обучение. В процессе таких игр дети учатся общению, умению создавать команду и преданно играть в ней, учатся быстро соображать, прыгать и бегать, соревноваться, и, конечно же, веселиться.

Всем известно, что дети любят играть. И это стремление нужно умело использовать в интересах самих детей, развивая и воспитывая в них такие необходимые им качества как ловкость, сила, выносливость.

Тренировки в одном дворе, выступление в одной команде, поддержка своих детей делает жизнь людей более интересной. Спорт объединяет и сплочает.

В конечном счёте, развитие дворового спорта приводит к созданию нового – здорового образа жизни, а, следовательно, и здорового общества.

Поэтому нет ничего лучше, чем научить ребенка играть в давно забытые игры с мячом во дворе, играть в командные игры, соревноваться!

«Развитие дворового спорта на Тамбовщине» – социально важный проект, направленный на формирование здорового образа жизни, развитие и пропаганду массового спорта. Данный проект способствует профилактике асоциального поведения у детей и подростков, а, так же, повышает физическую подготовленность, мотивирует к достижению поставленных целей и содержит в себе все атрибуты спорта как социокультурного явления.

Реализация проекта дает возможность для дальнейшего развития детского и юношеского спорта – одного из важнейших направлений в Тамбовской области.

Цели и задачи Проекта

Основными целями являются:

пропаганда здорового образа жизни;

укрепление здоровья посредством развития устойчивого интереса у детей и подростков школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время.

Задачи:

1. Увеличить численность детей и подростков, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных мероприятиями физкультурно-спортивной направленности во внеурочное время;

2. Организация регулярных физкультурно-спортивных мероприятий на школьных и дворовых спортивных площадках.

3. Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних

Территория реализации Проекта

Проект реализуется на территории Тамбовской области.

Целевые группы

Целевыми группами Проекта являются: дети и подростки, не занятые физкультурно-спортивной деятельностью во внеурочное время и выходные дни, родители.

Управление реализацией Проекта

Общее управление реализацией Проекта осуществляет управление образования и науки Тамбовской области.

Организационный комитет обеспечивает контроль за реализацией мероприятий Проекта.

ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» является координатором реализации Проекта, обеспечивая организационно-информационное и методическое сопровождение.

Муниципальное управление реализацией Проекта: органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

.

Механизм реализации

Управление образования и науки проводит информирование педагогической общественности области о реализации Проекта.

ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» разрабатывает рекомендации по содержанию и формату мероприятий для разработки плана-графика  мероприятий для занятий на дворовых и школьных территориях.

Органы местного самоуправления в сфере образования:

разрабатывают и утверждают план-график физкультурно-оздоровительных мероприятий, осуществляемых на территории подведомственных образовательных организаций и ближайших дворовых спортивных площадках во внеурочное время, с указанием сроков и мест проведения;

определяют перечень площадок и территорий, закрепляемых за образовательными организациями, а также тренерско-преподавательский состав ответственных за организацию работы спортивных площадок и проведение мероприятий в рамках реализуемого проекта;

обеспечивают безопасность проведения мероприятий.

Организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и общеобразовательные организации (школьные спортивные клубы):

назначают лиц, ответственных за проведение мероприятий;

проводят мероприятия на закрепленных территориях согласно разработанным и утвержденным планам мероприятий;

вносят предложения по улучшению качества реализации проекта.

Нормативное обеспечение реализации Проекта

на федеральном уровне:

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» (распоряжение Правительства от 24 ноября 2020 года № 3081-р);

федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» (протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14 декабря 2018 года № 3);

федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 года № 3);

приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» от 03 сентября 2019 года № 467.

На региональном уровне:

Закон Тамбовской области от 06.06.2014 года N 414-З «О государственной политике в сфере физической культуры и спорта в Тамбовской области» (с изменениями от  25.12.2018 года);

государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» (постановление администрации Тамбовской области от 28 декабря 2012 года N 1677 (с изменениями от 18.01.2021 года);

государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры  спорта» (постановление администрации Тамбовской области от 28.09.2012 года N 765);

региональный проект «Успех каждого ребенка» (паспорт проекта утвержден главой администрации Тамбовской области от 23.01.2019 года).

Этапы реализации Проекта

| Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационный этап |  |  |
| Разработка примерной типовой программы физкультурно-спортивных мероприятий проводимых на школьных и дворовых спортивных площадках | Апрель 2021 | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» |
| Определение и назначение ответственных лиц для обеспечения реализации Проекта | Апрель 2021 | Управление образования и науки Тамбовской области |
| Информирование педагогической общественности области о реализации Проекта | Апрель 2021 | Управление образования и науки Тамбовской области, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» |
| Проведение социологического опроса с целью определения количества детей, не занятых физкультурно-спортивной деятельностью в учреждениях дополнительного образования, форматов и содержания планируемых мероприятий | Май 2021 | Организации дополнительного образования и общеобразовательные организации |
| Подготовка локальных актов, программ мероприятий, направленных на реализацию проекта | Май 2021 | Организации дополнительного образования и общеобразовательные организации |
| Разработка и утверждение план-графиков мероприятий на основе примерной типовой программы физкультурно-спортивных мероприятий (Приложение к Проекту №1) | Ежеквартально, в течении срока реализации проекта | Органы местного самоуправления в сфере образования |
| Основной этап |  |  |
| Реализация программы мероприятий Проекта | В течении срока реализации проекта | Организации дополнительного образования детей, общеобразовательные организации, школьные спортивные клубы. |
| Освещение мероприятий Проекта на официальных сайтах образовательных организаций и на своих страницах в социальных сетях | Ежемесячно, в течение срока реализации проекта | Организации дополнительного образования; общеобразовательные организации; школьные спортивные клубы; ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» |
| Заключительный этап |  |  |
| Подведение итогов реализации Проекта (анализ результатов, оценка эффективности реализации проекта, определение дальнейших перспектив и пролонгации Проекта) | Февраль 2024 года | Управление образования и науки Тамбовской области. ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа». |

Ожидаемые результаты

Сплочение детского коллектива;

увеличение численности детей и подростков, охваченных мероприятиями физкультурно-спортивной направленности;

устойчивое формирование у детей и подростков школьного возраста представлений о спортивном досуге на придворовой территории и на школьных спортивных площадках;

повышение уровня физического развития, в том числе развития ловкости, быстроты, выносливости и двигательной активности;

снижение уровня заболеваемости и укрепления здоровья при помощи подвижных игр;

профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни.

Подведение итогов

Ежегодно органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,    предоставляют  отчет о мероприятиях, проведённых в муниципалитете за отчетный год (в срок до 01 марта каждого года),  на электронный адрес: odussch2014@yandex.ru в соответствии с образцом (Приложение к Проекту №2).

На основе сведений о проведённых мероприятиях в рамках Проекта, полученных от местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, составляются рейтинги эффективности участия муниципалитетов, а так же определяется дальнейшие перспективы развития Проекта.

Контактная информация: 392000, г.Тамбов, ул.Володарского, д.7, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», тел: 8(4752)72-17-80.

|  | Приложение к Проекту №1 УТВЕРЖДЕНО _______________________________________ (наименование органа местного самоуправления в сфере образования) №_____от __________№ ______ |
| --- | --- |

Примерная типовая программа физкультурно-спортивных мероприятий

регионального Проекта

«Развитие дворового спорта на Тамбовщине»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Место проведения | Учреждение организатор мероприятия, ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вебинар на тему: «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и соревновательной деятельности в рамках реализации регионального Проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине» | Апрель 2021 | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» | Управление образования и науки Тамбовской области, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» |
| 2 | Игры-тренинги на знакомство и сплочение | Апрель 2021 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 3 | Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лапта, бадминтон). Общефизическая и силовая подготовка | Апрель 2021, 2022,2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 4 | Фотоквест «Годовщина Великой Победы» / «Мой двор-моя команда!» | Май 2021, 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка, стадион | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 5 | Веселые старты (с элементами спортивных игр)/ Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лапта, бадминтон) Общефизическая и силовая подготовка |  |  |  |
| 6 | Легкоатлетический пробег к годовщине великой победы/ Велопробег |  |  |  |
| 7 | Акция «Мы за ЗОЖ»/ Конкурс рисунков на асфальте («День России») | Июнь 2021, 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 8 | Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лапта, бадминтон)/ Веселые старты (с элементами спортивных игр) Общефизическая и силовая подготовка |  | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 9 | Конкурс спортивно-театрализованных постановок «В здоровом теле-здоровый дух» | Июль 2021, 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 10 | Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лапта, бадминтон). Общефизическая и силовая подготовка |  | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 11 | Дворовые игры (вышибалы, жмурки, казаки-разбойники, городки, горелки, чай-чай-выручай и т.д.) | Август 2021, 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 12 | Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лапта, бадминтон) Веселые старты (с элементами спортивных игр) Общефизическая и силовая подготовка |  | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 13 | Праздник «День двора». Дворовая «Минута славы» (спортивная тематика) | Сентябрь 2021, 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 14 | Сдача норм ГТО |  | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 15 | Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лапта) Общефизическая и силовая подготовка | Октябрь 2021, 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 16 | Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лапта) Общефизическая и силовая подготовка |  | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 17 | Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лапта) Общефизическая и силовая подготовка | Ноябрь 2021, 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 18 | Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лапта) Общефизическая и силовая подготовка |  | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 19 | Игровые виды спорта (футбол на снегу, хоккей в валенках) Зимние забавы | Декабрь 2021, 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 20 | Спортивный праздник «В Новый год-со спортом!» |  | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 21 | Игровые виды спорта (футбол на снегу, хоккей в валенках) Зимние забавы | Январь 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 22 | Игровые виды спорта (футбол на снегу, хоккей в валенках) Зимние забавы |  |  |  |
| 23 | Зимний игровой фестиваль «Санки-ледянки» (катание с горок, игра в снежки, «Зарница») |  |  |  |
| 24 | Игровые виды спорта (футбол на снегу, хоккей в валенках) | Февраль 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 25 | Зимний игровой фестиваль «Санки-ледянки» (катание с горок, игра в снежки, «Зарница») |  | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 26 | Игровые виды спорта (футбол на снегу, хоккей в валенках) Зимние забавы | Март 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 27 | Дворовый праздник «Проводы Зимы». Конкурсно-игровая программа «Богатырские забавы» |  | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 28 | Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лапта, бадминтон)/ Веселые старты (с элементами спортивных игр) Общефизическая и силовая подготовка | Апрель 2022, 2023 | Дворовая/ пришкольная спортивная площадка | Управление образования и науки Тамбовской области, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, администрация ОО |
| 29 | Акция «Наш чистый и уютный двор/ село» / акция по озеленению дворовой территории «Подари планете жизнь» |  |  |  |
| 30 | Дворовый спортивный праздник «Физкульт-привет!» |  |  |  |
| 31 | Мониторинг мероприятий, проведённых муниципальным образованием в рамках регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине» |  |  |  |

Приложение к Проекту №2

Отчет о мероприятиях, проведённых муниципальным образованием в рамках

регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине»  за 202__ год

1. Сведения о муниципальном образовании, принявшем участие в Проекте:

| 1. | Название муниципалитета |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ФИО ответственного за организацию работы по реализации Плана в муниципалитете |  |
| 3. | Контактный телефон, e-mail |  |

2. Сведения о мероприятиях, проведённых муниципальным образованием

| № п/п | Сокращённое название образовательной организации по уставу |  | Тип ОО | Название мероприятия | Дата/срок проведения | Форма проведения | Количество участников, принявших участие в Проекте |  |  | Примечание (ссылка на сайт, другое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Дети/из них подростки, состоящие на всех видах учета | Взрос-лые | Общее кол-во |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | Всего мероприятий, проведенных в муниципалитете: |  |  | Всего ОО принявших участие в мероприятиях: |  | Всего: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДО (дошкольного образования) - |  | Дети - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СО (среднего образования) - |  | Взрослые - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПО (профессионального образования) - |  | Общее количество участников - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДО (дополнительного образования) - |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО приказом управления образования и науки Тамбовской области от __________№ ______ |
| --- | --- |

Состав организационного комитета

регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине»

| Трунов Дмитрий Васильевич | начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Корявин Алексей Александрович | начальник отдела по развитию физической культуры, спорта, и организационной деятельности (по согласованию) |
| Гречишникова Анна Сергеевна | главный специалист-эксперт отдела дополнительного образования управления образования и науки Тамбовской области |
| Трапезников Александр Анатольевич | директор Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» |
| Ломакин Анатолий Иванович | начальник отдела физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» |